**Дорожная карта**

**реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+)**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1. | Оснастить школу компьютерной техникой, интерактивным и мультимедийным оборудованием на 70%. | Заведующий по хозяйственной части | Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса | 04.06.2021 |
| 2. | Оснастить школьную столовую современным оборудованием. | Заведующий по хозяйственной части | Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса | 04.06.2021 |
| 3. | Создать школьную локальную сети. | Заведующий по хозяйственной части | Созданная школьная локальная сеть. | 01.12.2021 |
| 4. | Проведён мониторинг кадровых потребностей школы | Заместитель директора по УВР | Штатное расписание | 01.09.2020 г. |
| 5. | Подана заявка для участия школы в программе «Земский учитель». | Директор школы | Удовлетворение потребности в учителе русского языка и литературы. | не позднее  01.03.2021 г. |
| 6. | Привлечь учителей из других учреждений за счет внедрения практик сетевого взаимодействия | Директор школы | Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. | не позднее  01.10.2021 г. |
| 7. | Систематизировать профориентационную работу с обучающимися, направленную на ориентацию выпускников школы  для обучения в педагогических учебных заведениях . | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка о трудоустройстве и поступлении в педагогические учебные заведения выпускников 9 и 11 классов. | 04.06.2021 г. |
| 8. | Разработать нормативные документы по организации работы специальных (коррекционных) классов | Директор школы | Локальные акты | 01.09.2021 г. |
| 9. | Участие педагогов в методических вебинарах | Заместитель директора по УВР | 100% педагогов, работающих с детьми с ОВЗ участвуют в вебинарах | с 01.01.2021 г. |
| 10. | Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | Заместитель директора по УВР | 100% педагогов, работающих с детьми с ОВЗ повысили квалификацию | до 25.05.2021 г. |
| 11. | Разработка адаптированных образовательных программ | Заместитель директора по УВР | Реализация адаптированных образовательных программ в классе коррекции | до 01.09.2021 г. |
| 12. | Организовать методическое сопровождение родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. | Заместитель директора по ВР | Реализация Программы сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ «Поверь в себя» | с 01.09.2021 г. |
| 13. | Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка | до 01.01.2021 |
| 14. | Разработка и реализация программы по работе со слабоуспевающими обучающимися | Учителя -предметники | Карты сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности | до 30.05.2021 г. |
| 15. | Организация тренингов, консультация, индивидуальных занятий обучающихся | Учителя-наставники | Аналитическая справка | февраль-май 2021 г. |
| 16. | Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с рисками учебной не успешности | Заместитель директора по УВР, классные руководители | Протоколы бесед с принятыми решениями | февраль-май 2021 г. |